## 2016-2020
2016 | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020
Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3
Projektstart | Qualifizierung I mit GS: Netzwerkaufbau und Zugang | Zugang und Kontakt über OEM-Standorte | Verdeckter Aufbau von Aktivenkreisen | [5 empty] | Vorbereitung Betriebsrats-wahlen |  |  | Betriebsrats-wahlen
Abstimmung der Gesamtstrategie und der Teilkonzepte mit GS | Qualifizierung II mit GS: Ansprache und Kontakt | Einstiegsworkshops mit lokalen Projektnetzwerken | Koordination und intensive Unterstützung/ Begleitung der Arbeit vor Ort durch MES |  |  |  | Betriebslandkarte, Betriebliche Themen, Basisaufbau und Mitgliedergewinnung
Konzeptentwicklung Kommunikation/ Onlinestrategie | Erste Kontaktaufnahme mit ausgewählten Bertrandt-Beschäftigten | Ansprache-Workshops mit Vertrauensleuten der OEMs | EDL-Branche/ Online-Kampagne |  |  |  | Betriebliche Kommunikationsstrategie und unterstützende Onlinekampagne zur BR-Wahl: gute Beispiele aus anderen EDL-Betrieben, O-Töne von OEM-BR, Patenschaften, Unterstützungsaktionen
Vertiefte Kontakt-Recherche: Erstellung Kontaktdatenbank, Liste Gesprächskandidaten für Informationen, Beschäftigtenliste erstellen | Entwicklung von GS-spezifischen Erschließungsansätzen | Niedrigschwellige Informationsangebote für EDL-Beschäftigte: Onlineangebote, Infoveranstaltungen in OEM-Betrieben |  |  |  |  | EDL-Stammtische an Standorten etablieren |  |  |  | Aufbau Bertrandt-Netzwerk und Integration in EDL-Netzwerk

## Vorlage Vor-Ort
|  | 2018 | [5 empty] | 2019
|  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4
|  | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
Phasen/ Schwerpunkte
Ziele/ Meilensteine
Basisaufbau | Zugang/ Kontakt
Arbeit mit aktiven Kolleginnen und Kollegen / Betriebsräten / Vertrauensleuten
Betriebslandkarte / Betriebsplan / Anpsracheplanung
Vorbeugen von Gegenmaßnahmen des Arbeitgebers
Netzwerk vor Ort
Aktivitäten der Geschäftsstelle
Betriebliche Termine
Hilfreiche Fragen für die Nutzung der Planungsvorlage | bar: Q3 Jul to Q4 Nov
| Phasen/ Schwerpunkte | Q3 Jul: * Was sind die Arbeitsschwerpunkte in den verschiedenen Zeitabschnitten? Wichtige Arbeitsschwerpunkte im Erschließungsprozess sind z.B.: - Recherche und Sondierung - Kontakt und Zugang - Arbeit mit einzelnen Aktiven - Aufbau von Aktivenkreisen und Mitgliedergewinnung - Themenfindung - Vorbereitung von BR-Wahlen - Wahlvorstandswahl und BR-Wahlkampf - ...
| Ziele/ Meilensteine | Q3 Jul: * Was sind deine messbaren Ziele/ Meilensteine? * Was möchtest du bis wann erreicht haben? * Z.B.: Wie viele Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen möchten wir bis X geführt haben? Mit wievielen aktiven Kolleginnen und Kollegen möchten wir zum Zeitpunkt X arbeiten? Bis wann möchten wir einen Aktivenkreis gründen? Bis wann möchten wir Aktive aus allen relevanten Bereichen/ Abteilungen haben? Wann soll die BR-Wahl/Tarifkampagne/Themenkampagne initiiert werden? etc..
Basisaufbau | Zugang/ Kontakt | Q3 Jul: * Wann will ich welchen Kanal nutzen, um Kontakte zu generieren? * Z.B.: Wann spreche ich mit den Betriebsräten der umliegenden Betriebe? Wann möchte ich eine Befragung auf der Delegiertenversammlung zur Kontaktgewinnung durchgeführen? etc...
| Arbeit mit aktiven Kolleginnen und Kollegen / Betriebsräten / Vertrauensleuten | Q3 Jul: * Was sind wann die Schwerpunkte unserer Arbeit im Aktivenkreis/BR/VK in Bezug auf die Erschließung? * Wann/Wie oft möchten wir Arbeitstreffen/Aktiventreffen haben? * Bis wann möchten wir viele Schlüsselpersonen aus den verschiedenen Bereichen identifiziert und für uns gewonnen haben?
| Betriebslandkarte/Betriebsplan/Anspracheplanung | Q3 Jul: * Wann möchten wir welche Informationen für die Betriebslandkarte erheben? Z.B.: Bis wann möchten wir einen Überblick über den Betrieb und seine Abtreilungen inklusive Mitarbeiterzahl und Tätigkeitsschwerpunkte haben? Bis wann möchte ich einen Überblick über die Themen in den verschiedenen Abteilungen haben? * Wann möchten wir einen Betriebsplan und eine Anspracheplanung für die verschiedenen Abteilungen machen?
| Vorbeugen von Gegenmaßnahmen des Arbeitgebers | Q3 Jul: * Welche Gegenmaßnahmen könnte der Arbeitgeber ergreifen und wann möchten wir diesbezüglich welche vorbeugenden Maßnahmen treffen?
| Netzwerk vor Ort | Q3 Jul: * Wann und wie möchten wir weitere Akteure in die Erschließung einbeziehen? (z.B.: BR/VL von Kundenunternehmen oder Auftraggebern, lokale PolitikerInnen, etc.) * Welche Maßnahmen sollen wann zur Einbeziehung dieser Akteure stattfinen? (z.B.: Persönliches Gespräch, Beitrag auf VL/BR-Sitzung, Treffen des Unterstützungsnetzwerkes,...)
| Aktivitäten der Geschäftsstelle | Q3 Jul: * Welche Aktivitäten der IG Metall Geschäftsstelle können wir für die Kampagne im Betrieb nutzen? (z.B. öffentliche Veranstaltungen, Newsletter, Plakate, Pressemitteilungen, Social Media)
| Betriebliche Termine | Q3 Jul: * Wann finden Termine statt, die für unsere Kampagne in irgendeiner Weise wichtig sind? (Betriebsversammlungen, Tarifrunde, Weihnachtsfeier,…)